## data_project
activity | idx | description | duration | precedence | resources | resource_1 | resource_2 | resource_3 | resource_4
A | 1 | activity_A | 9 | Start | [0, 1, 0, 0] | 0 | 1 | 0 | 0
B | 2 | activity_B | 2 | Start | [0, 1, 0, 1] | 0 | 1 | 0 | 1
C | 3 | activity_C | 9 | Start | [1, 1, 1, 1] | 1 | 1 | 1 | 1
D | 4 | activity_D | 5 | B | [0, 0, 1, 0] | 0 | 0 | 1 | 0
E | 5 | activity_E | 7 | Start | [1, 0, 0, 1] | 1 | 0 | 0 | 1
F | 6 | activity_F | 2 | Start | [0, 1, 0, 1] | 0 | 1 | 0 | 1
G | 7 | activity_G | 8 | Start | [1, 0, 0, 0] | 1 | 0 | 0 | 0
H | 8 | activity_H | 3 | Start | [0, 0, 1, 1] | 0 | 0 | 1 | 1
I | 9 | activity_I | 6 | Start | [1, 1, 1, 0] | 1 | 1 | 1 | 0
J | 10 | activity_J | 9 | Start | [1, 0, 0, 0] | 1 | 0 | 0 | 0
K | 11 | activity_K | 1 | A,B,F | [1, 0, 0, 1] | 1 | 0 | 0 | 1
L | 12 | activity_L | 6 | A,C,E | [0, 0, 1, 0] | 0 | 0 | 1 | 0
M | 13 | activity_M | 1 | A | [1, 0, 0, 1] | 1 | 0 | 0 | 1
N | 14 | activity_N | 3 | Start | [1, 1, 1, 1] | 1 | 1 | 1 | 1
O | 15 | activity_O | 7 | C,D,E,G,K | [0, 0, 0, 1] | 0 | 0 | 0 | 1
P | 16 | activity_P | 4 | C,D,E,G,H,K | [0, 0, 1, 1] | 0 | 0 | 1 | 1
Q | 17 | activity_Q | 10 | D,F,L,M,N | [0, 0, 1, 0] | 0 | 0 | 1 | 0
R | 18 | activity_R | 2 | A,C,D,E,G | [1, 0, 1, 1] | 1 | 0 | 1 | 1
S | 19 | activity_S | 5 | A,B,C,G,I | [0, 0, 1, 1] | 0 | 0 | 1 | 1
T | 20 | activity_T | 7 | H,J,O,Q,S | [0, 1, 0, 0] | 0 | 1 | 0 | 0
U | 21 | activity_U | 7 | I,J,L,N,P,R | [1, 0, 0, 1] | 1 | 0 | 0 | 1
V | 22 | activity_V | 5 | H,I,L,M,N,O | [0, 1, 0, 0] | 0 | 1 | 0 | 0
W | 23 | activity_W | 9 | H,I,J,M,O | [1, 1, 1, 0] | 1 | 1 | 1 | 0
X | 24 | activity_X | 7 | H,I,J,L,O | [1, 1, 0, 0] | 1 | 1 | 0 | 0
Y | 25 | activity_Y | 5 | C,D,F,G,H,I,J,M,N | [1, 1, 1, 1] | 1 | 1 | 1 | 1
Z | 26 | activity_Z | 8 | A,C,D,E,F,G,H,J | [1, 0, 1, 0] | 1 | 0 | 1 | 0
AA | 27 | activity_AA | 1 | A,C,D,E,F,H,I | [1, 1, 1, 1] | 1 | 1 | 1 | 1
AB | 28 | activity_AB | 2 | A,B,C,H,I,J | [0, 0, 0, 1] | 0 | 0 | 0 | 1